財團法人住宅地震保險基金

「115年住宅地震基本保險政令宣導短片」

需求規格書

- 前言

- 鑑於921集集大地震為臺灣百年來最嚴重之地震災害，造成民眾重大之經濟損失，政府遂積極規劃及推動政策性住宅地震基本保險（以下稱本保險）制度，並自91年4月1日起實施，期能普遍提供社會大眾基本之住宅地震保險保障。

- 民國114 年7 月15 日起，住宅地震基本保險擴大臨時住宿費用的給付範圍，已投保住宅因地震受損，雖然未達「全損」標準，但經政府依災害後危險建築物緊急評估辦法評估後，張貼「紅色危險標誌」者（紅單），每一保險標的物將可依最新辦法申請臨時住宿費用新臺幣10 萬元，在保險期間內臨時住宿費用合計最高為新臺幣20 萬元。

- 為提醒民眾重視地震風險及投保本保險，爰製作本保險政令宣導短片，並公開徵求製作廠商，短片完成後將於各無線電視臺託播或各類媒體平臺露出。

- 預算金額

新臺幣47萬元整（含稅）。

- 委任期間

自簽約日起至115年09月30日止。

- 委任廠商資格

- 依法核准設立或登記有案之財團法人、非營利社團法人、學術機構、大專院校或營業項目與本案標的相關之公司組織。

- 提供具有製造、供應或承作能力之證明，如：近兩年內曾經執行政府單位/公部門公益宣導影片或廣告作品。

- 提供納稅證明及公司資本額證明相關文件。

- 服務項目

- 宣導對象：全國民眾。

- 宣導主題：

- 提醒民眾重視地震風險，向各產物保險公司投保住宅地震基本保險。

- 114年7月15日起，住宅地震基本保險擴大臨時住宿費用的給付範圍，已投保住宅因地震受損，雖然未達「全損」標準，但經政府依災害後危險建築物緊急評估辦法評估後，張貼「紅色危險標誌」者（紅單），每一保險標的物將可依最新辦法申請臨時住宿費用新臺幣10萬元，在保險期間內臨時住宿費用合計最高為新臺幣20 萬元。

- 宣導短片製作：

- 企劃與執行：由得標廠商發想並規劃製作影片，包含但不限於腳本撰寫、分鏡草圖、分鏡表、動畫製作/實際拍攝、配樂、音效、配音、剪輯、特效、字幕字卡等後期製作，以上各階段工作項目預定時程表皆由廠商提案並經本基金審核通過後，方可接續辦理。

- 呈現方式：

- 以動畫/插畫/真實拍攝皆可，呈現形式不拘；但考量授權相關事宜，本案不邀請名人/網紅合作。

- 片尾應同時呈現「金融監督管理委員會」及「財團法人住宅地震保險基金」之Logo及機關名稱，以及於適當處呈現「廣告」二字。

- 影片長度：30秒。

- 語言版本：總共國語、閩南語、客語、英語四種版本。國語、閩南語、客語三種配音版本，附上中文字幕；英語配音版本，須包含台詞中翻英、字卡中翻英文，並附英文字幕。

- 影片規格：需符合行政院最新版本的「政令及公共服務訊息短片數位檔案錄製標準規範表」（如附件）中HD規格之封裝格式、音頻與設定，並輸出國語、閩南語、客語、英語四種版本之mxf檔及MP4檔，以光碟或隨身碟提供。

- 創作內容限制與讓渡：承作廠商於執行本案，全面禁止使用Deep Seek AI，所創作之靜態圖像、影片、音樂、人聲等內容，也不得使用任何AI工具直接生成，且所創作之圖、文、影片相關之著作權，應視為本案之工作成果，其著作財產權歸屬於本基金所有。

- 其他：

- 提供影片靜態封面圖3張（Youtube用中/英文封面、本基金官網用中文封面），規格需分別符合Youtube及本基金官網規範尺寸。

- 提供本案配音員授權文件、音樂全球永久授權文件以及本案影音作品之著作權讓與同意書。

- 影片完成（完稿）後，依本基金指定之篇名（國語、閩南語、客語、英語版），送交中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會辦理「電視廣告音樂公播權登載書」（永久使用）申請作業。

- 影片製作各階段，需不限次數配合本基金、本基金主管機關及行政院之審核意見進行修改。

- 企劃書格式

    - 參與本案徵選請於115年3月9日下午5時整前，提出符合參選資格之證明文件乙份與中文企劃書一式共8份。本基金收齊各參選企業提交之文件後，依參選須知所規定之資格進行審查，並通知符合規定者擇期參與簡報事宜。

    - 企劃書以A4直式橫書繕打並裝訂成冊（另請提供企劃書電子檔案）。企劃書內容請依本需求說明書要求逐項扼要說明，企劃書所提內容與評選會議當日廠商所承諾內容，日後將納入合約執行。

    - 企劃書應包含下列項目說明：

      - 涵蓋但不限於本需求說明書「伍、服務項目」及「拾壹、評分項目」之各項服務說明。

      - 詳細說明本案如何執行之具體工作計畫，例如企劃方向與表現方式，需提出文字腳本、分鏡草圖等。

      - 專案時程表，詳列各工作項目及預期完成之時間甘特圖。

      - 經費明細：詳列本案所需之設計、規劃、人事、場地器材、專案管理及版權等各項費用；總金額應含稅。

      - 本案執行團隊人力配置、過去績效介紹等。

- 履約效益查核機制

一、得標廠商提供以下查核資料，經本基金確認無誤，始可依合約書規定撥付款項。

| 項目 | 標準 | 查核方式 |
| --- | --- | --- |
| 期中查核 | - 文字腳本經主管機關審核通過定稿。 - 正式分鏡表經本基金審核通過。 | 書面 |
| 期末查核(至09月30日止) | - 完成影片並經主管機關審核通過，包含國語、閩南語、客語、英語版本。 - 提供影片靜態封面圖3張（Youtube用中/英文封面、本基金官網用中文封面），分別符合Youtube及本基金官網規範尺寸。 - 影片依本基金指定之篇名（國語、閩南語、客語、英語版），申請並成功取得「電視廣告音樂公播權登載書」（永久使用）。 - 以光碟或隨身碟提供符合規格之國語、閩南語、客語、英語版本影片完稿檔案(mxf檔及MP4檔)（規格依行政院最新版本「政令及公共服務訊息短片數位檔案錄製標準規範表」中HD規格之封裝格式、音頻與設定）。 - 創作內容限制與讓渡相關文件，例如：本案配音員授權文件、音樂全球永久授權文件以及本案影音作品之著作權讓與同意書。 - 完成期限為115年9月30日止；倘因主管機關審核及本基金行政作業，必要時得展延1個月。 | 書面 |

- 期中查核通過支付30%得標金額；期末審查通過支付70%得標金額。

- 倘因審查及修改需要，超過預期時間，或修改幅度超過本基金審核通過之內容，致使廠商需重製而產生額外費用，得標廠商應另提出報價費用與預計製作時程表，與本基金另案簽約。

- 懲罰條款

    - 除因不可抗力因素或經本基金同意者外，得標廠商應依照本需求規格書之委託內容執行本案，期末總查核付款時，得標廠商如未依照契約規定期限完成前揭企劃書內容所承諾之履約標的之供應，應按逾期日數，每日依契約價金總額千分之三計算逾期違約金。

    - 以上之逾期如非可歸責於乙方之事由者，不在此限。

    - 逾期違約金，以日曆天為單位，逾期違約金之總額，以本案契約價金總額之百分之二十為上限，甲方得自應付合約價金中扣抵違約金，其有不足者，得通知乙方給付。

    - 甲方及乙方因天災或事變等不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，得展延履約期限；不能履約者，得免除契約責任。

- 評選程序

    - 由本基金成立之評選委員會辦理評選。

    - 本基金就投標廠商繳交之文件，依規定審查資格及形式要件，倘有需要，本基金得要求投標廠商提供資料正本。檢附之資料不全或不符規格者，不得參加後續評選，且所提企劃書不可主張著作權，企劃書及相關資料均不予退還，亦不支付任何費用。
評選程序如下：

（一）由召集人說明背景、廠商資格審查結果及評選辦法。

（二）通過資格審查之廠商，應依本基金通知，出席評選會議進行簡報，依抽籤決定簡報順序。

（三）簡報時間以20分鐘為限，但資格審查通過之廠商如有5家（含）以上，簡報時間改以15分鐘為限。本基金備有筆記型  電腦或投影機設備，廠商亦可自行攜帶備用，廠商出席最以4人為限。接受評選委員詢問，答詢採統問統答，以10分鐘為限。

（四）評定方式採序位法，由評選委員就評選內容進行評比，並依評比高低分數個別評定序位。

（五）各評選委員評分以100分為滿分，所有評選委員評分之總平均分數達75分以上為合格；倘僅1家投標廠商進行評選，則所有評選委員評分之總平均分數達80分以上為合格。序位總和最少者為最優勝序位；如有兩家（含）以上廠商總序分相同，以第一項評分較高者為優勝，如再相同，則由評選委員以投票方式決定。本基金將與最優良廠商進行議價，如議價不成，再與次優廠商進行議價。

（六）評選結果經出席評選委員過半數決定，評比統計完成，統計表由各出席評選委員核對無誤並簽名後，由召集人宣布廠商優勝序位。無法評定優勝廠商時，予以廢標。

（七）廠商對所提企劃書不可主張著作權，企劃書提交本基金後，不論得標與否均不予退還，亦不支付任何費用。

壹拾、評分項目

| 項次 | 評分項目 | 評分標準 | 權重% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 創意規劃與執行 | 應提出至少一款影片腳本大綱，需考量： - 影片主題是否足夠吸睛、獲得民眾認同感。 - 影片呈現方式是否洽當。 | 45 |
| 2 | 專案時程規劃合理性 | 各項服務內容及其辦理期程進度表。 | 20 |
| 3 | 報價及經費分配 合理性 | 詳列本案所需之設計、規劃、人事、場地器材、專案管理及版權等各項費用；總金額應含稅。 | 20 |
| 4 | 廠商企劃團隊之 經驗及能力 | - 相關經驗及執行實績。 - 服務本專案之人力配置及組織架構。 | 10 |
| 5 | 簡報及詢答 | 對本案瞭解程度及詢答正確性。 | 5 |
| 總計 |  |  | 100 |

拾貳、議價及簽約

- 取得優先議價權之廠商，倘自動放棄或無故不依時限議價或簽約時，本基金得依序遞補辦理。

二、得標廠商應於決標日後完成簽約，並須提出前揭企劃書之修正後版本，以作為執行之依據。

三、評選過程中評選委員之建議及廠商承諾事項，應納為合約之一部分。

拾參、其他相關事項：

一、本說明書相關規定，若有未盡事宜，依本基金相關規定辦理。

二、得標廠商須指派至少一名專案經理與一名專職人員擔任本案聯絡人，專職人員為本案主要窗口，須主動與本基金密切聯繫，且能即時回應與處理計畫執行事宜。

三、得標廠商應遵守個人資料保護法及智慧財產權等相關規定，侵害第三人合法權益時概由得標廠商負責，並承擔一切法律責任。得標廠商於得標後，應依本基金要求之格式簽具保密切結書。

四、參與本案之投標廠商在未得標前，不得對外以本基金名義招攬廣告。

五、委任期間內，執行內容得應政策需要在合理範圍內作彈性之調整，本基金保留對活動內容修正之權利。

六、如對本案需求內容有任何疑問，請洽本基金。

需求說明：（02）2396-3000分機305曾小姐（JillTseng@treif.org.tw）

採購流程：（02）2396-3000分機602蘇先生（JeffSu@treif.org.tw）